## Sheet4
资产端ETL | 开发难度 | 目前状态 开发¦测试 | 20170308 | 20170309 | 20170310 |  | 20170311 | 20170313 | 20170314 | 20170315 | 20170316 | 20170317
产品维度表 | ★☆☆☆☆ | 完成¦完成 | 胡蝶 |  |  | 当
预发标表 | ★☆☆☆☆ | 完成¦完成 | 胡蝶 |  |  | 前
借款表 | ★★☆☆☆ | 完成¦进行中 | 德波 | 胡蝶 | 胡蝶 | 时
借入者还款表 | ★★☆☆☆ | 完成¦进行中 |  | 德波 | 胡蝶 | 间 | 胡蝶
当前在借每日统计 | ★★★★☆ | 完成¦未开始 |  |  | 德波 | 节 | 德波 | 祖坤 | 祖坤
已还统计 | ★★★☆☆ | 未开始 |  |  |  | 点 |  | 德波 | 祖坤 | 祖坤
用户维度表（资产） | ★★★★☆ | 完成¦未开始 |  | 祖坤 | 祖坤 |  | 德波，昊杰 | 德波，昊杰 | 上线测试
资产端DW 表说明 | ★★☆☆☆ | 未开始 | [8 empty] | 德波
图例说明
20170310 | 当天全员沟通状态
开发人员
测试人员